## Slide 1: ONGOING EVALUATION 2024-2026 MALAWI PROGRAM 26th August 2026
Presentation on Evaluative Question #4: Does the material support of the project (donation of equipment, construction and rehabilitation of health structures) allow for a sustainable improvement in access and, secondly, in quality of health care?
L’appui matériel du projet (donation d’équipement, constructions et réhabilitations de structures de santé) permet-il une amélioration durable de l'accessibilité aux soins et, dans un deuxième temps, de leur qualité?

## Slide 2: Agenda
1. Malawi’s programs background Contexte du programme Malawi
2. Why This question was interesting to evaluate? Pourquoi cette question ?
3. The Action Plan Le plan d’action
4. Examples of donations and constructions / renovations since 2014 Exemples de donations et de constructions/réhabilitations depuis 2014
5. List of each support and current status Liste des appuis fournis et situation actuelle
6. Key findings on donation of materials and equipment Principales conclusions concernant les donations de matériel et d'équipements
7. Key findings on constructions and renovations Principales conclusions concernant les constructions et rénovations
8. Key challenges Principaux défis
9. Recommendations and conclusion Recommendations and conclusion

## Slide 3: 1. Malawi’s programs background
Since 1991 in Lilongwe, central region of Malawi, before expanding to Zomba and later Phalombe in southern Malawi. Depuis 1991 à Lilongwe, dans la région centrale du Malawi, avant de s’étendre à Zomba puis à Phalombe, dans le sud du Malawi.
Evolved from nutrition programs to community empowerment & strengthening health facilities to provide quality healthcare services since 2014. Depuis 2014, évolution de programmes nutritionnels vers programme sur le renforcement des communautés et des structures de santé afin de fournir des services de santé de qualité.
Main activities: · Community mobilization and awareness: household counselling, focus group discussion… Mobilisation et sensibilisation des communautés : visites à domicile, groupes de discussion… · Strengthening the health facilities (including “Village Clinics”): improving staffing levels through lobbying and advocacy, improving staff capacities, donation of equipment/materials and construction of vital structures Renforcement des structures de santé (y compris les « cliniques villageoises») : lobbying, renforcement des capacités du personnel, dons de matériel et construction d’infrastructures essentielles · Flexible support to and close collaboration with the District Hospital Office (DHO) Soutien flexible et collaboration étroite avec le Service de Santé du district

## Slide 4: 2. Why This question was interesting to evaluate? Pourquoi cette question ?
The Program in Malawi has invested hugely on material support and constructions over the past years Au cours des dernières années, le programme Malawi a consacré d'importants moyens à l’appui matériel et aux constructions.
It was therefore necessary to assess: Il était donc nécessaire d'évaluer :
1. If the investment is sustainable, need to continue or stop
Si cet investissement est durable, s'il convient de le poursuivre ou de l'arrêter
2. If the investment has an impact towards access and provision of quality care in the rural areas
Si cet investissement a un impact sur l'accès à des soins de qualité et leur prestation dans les zones rurales
3. If the different methods used on constructions were cost effective
Si les différentes méthodes utilisées pour les travaux de construction sont efficientes.

## Slide 5: 3. The Action Plan
The review of the various donations and constructions by the team (from field reports, Diame accounting and other sources) was done. Analyse des différentes donations et construction réalisées par l'équipe (à partir des rapports de terrain, de la comptabilité de Diame et d'autres sources)
A list of all donations and construction was established. Liste de tous les dons et travaux de construction.
Visits to the various health facilities to assess if the donations and constructions are still in use. Visites dans les différentes structures de santé afin de vérifier si les donations et les constructions sont toujours utilisés.
Brainstorming in each team about the findings. Brainstorming dans chaque équipe sur les conclusions
The report was generated to conclude on the findings. Un rapport a été rédigé présentant les conclusions de cette analyse.

## Slide 6: 3. Example of donations and constructions / renovations since 2014 Exemples de donations et de constructions/réhabilitations depuis 2014
Materials / equipment donated to various health facilities: Donations
Gas powered sterilisers Stérilisateurs à gaz
Gloves Gants
Stationery (labour graphs and nursery admission forms) Fournitures papier (partogrammes, formulaires, etc.)
Vital Signs equipment (blood pressure machines, thermometers) Appareil de tension, thermomètres, etc.
Mattresses (delivery and postnatal) Matelas
Baby and adult weighing scales Balances
Resuscitation kits Kit de reanimation nouveau-né
Drug boxes Boite à medicaments (pour cliniques villageoises)
Main constructions done: Principales constructions
Village clinic shelters Structure pour Clinique villageoise
Maternity wings Maternité
Pregnant women waiting Homes Maison d’attente préaccouchement
Staff houses Maison de personnel soignant
Electricity installation Electricité
Water Installation in Health facilities Eau courante
Nursery ward
Waste management structures (placenta pits and incinerators) Aire de gestion des déchets (fosse à placenta, incinérateur)

## Slide 7: 5. List of each support and current status Liste des appuis fournis et situation actuelle
Establishment of the donated materials list in all the catchment health facilities, implying a visit to each area that benefited from a material support to assess status, durability and impact of the donation
Établissement de la liste du matériel donné et des constructions, avec une visite dans chaque zone ayant bénéficié d'un soutien matériel afin d'évaluer l'état, la durabilité et l'impact de l’appui
Date | Area or facility | Support provided | Comment on what was done (method, community contribution, difficulties, etc.) | Cost (expected vs done, in MWK and EUR) | Current status (usage, functionality, maintenance, etc.) | Assessment of impact (was it effective in its objective, was it durable, should we have done it or not, what could have been done better, etc.)
Date | Zone ou structure | Appui fourni | Commentaire sur ce qui a été fourni (méthode, contribution communautaire, difficultés, etc.) | Coût (prévision vs réalité, en MWK et EUR) | Situation actuelles (utilisation, fonctionnalité, maintenance, etc.) | Evaluation de l’impact (l’appui a-t-il eu de l’impact par rapport à l'objectif prévu, est-il durable, aurait-on du le faire ou pas, qu’aurait-on pu améliorer, etc.)

## Slide 8: 6. Key findings on donation of materials and equipment Principales conclusions concernant les donations de matériel et d'équipements
Key component in the provision of quality of care, complements the support to the skills of facility staff. Élément clé pour améliorer la qualité des soins, vient compléter l’appui aux compétences du personnel.
Availability of materials and equipment contributes to the highest motivation of facility staff to commit more and practice what they learnt at college. La disponibilité du matériel et des équipements contribue à renforcer la motivation du personnel, qui s'investit davantage et met en pratique ce qu'il a appris à l'école.
The donation of Village Clinic’s equipment facilitates the opening of new village clinics on time and start treating sick Under 5 children cases. Le don d'équipements aux cliniques villageoises permet d‘en ouvrir de nouvelles et de soigner les EM5 malades.
The availability of materials and equipment in the health facilities increases the opening days of the facilities per month. La disponibilité du matériel et des équipements dans les établissements de santé permet d'augmenter le nombre de jours d'ouverture de ces derniers chaque mois.

## Slide 9: 7. Key findings on constructions and renovations Principales conclusions concernant les constructions et rénovations
Construction of staff houses motivates professional staff to stay in remote areas and provide quality care to patients and clients. La construction de logements pour le personnel incite les professionnels à rester dans les zones isolées et à prodiguer des soins de qualité aux patients et aux usagers.
Construction of health structures is a key component in the access and provision of quality of care. La construction d’infrastructures de santé est un élément clé pour garantir l’accès à des soins de qualité et leur prestation.
Construction of waste management structures improves waste disposal in the areas and reduces risks of nosocomial infections. La construction d’infrastructures de gestion des déchets améliore l’élimination des déchets dans ces zones et réduit les risques d’infections nosocomiales.
The construction of village clinic shelters increases the access to quality care and treatment of sick U/5 children. La construction de cliniques villageoises améliore l’accès à des soins et à des traitements de qualité pour les enfants de moins de 5 ans malades.
The construction of pregnant women waiting homes provides an opportunity for pregnant women to go through labor successfully. La construction de salles d’accouchement permet aux femmes enceintes de mener leur grossesse à terme dans de bonnes conditions.
The construction models applied, involving the communities, makes the constructions less expensive and more durable as the stakeholders continue to take care of the buildings. Les modèles de construction mis en œuvre, qui impliquent les communautés, rendent les constructions moins coûteuses et plus durables, car les parties prenantes continuent à entretenir les bâtiments.

## Slide 10: 8. Key challenges Principaux défis
Some donations were stolen due to lack of facility leadership. Certains dons ont été volés en raison d’un manque de leadership.
Failure by the government authorities to replace or replenish materials, exerting pressure on Inter Aide to continue the cycle. L’incapacité des autorités gouvernementales à remplacer ou à réapprovisionner le matériel donné, ce qui a exerce une pression sur Inter Aide pour continuer l’appui.
The donations created dependency on Inter Aide by the Health authorities and facilities. Les donations ont créé une dépendance vis-à-vis d’Inter Aide chez les autorités sanitaires et les établissements.
Inadequate budget prevents Inter Aide to respond to all the needs at the facilities all the time. Un budget insuffisant empêche Inter Aide de répondre à tous les besoins des établissements à tout moment.
Delay by the Malawi government health authorities to implement their commitments affects negatively the timeliness of opening of the new structures. Le retard pris par les autorités sanitaires dans la mise en œuvre de leurs engagements a un impact négatif sur le respect des délais d'ouverture des nouvelles structures.
Malawi’s strong inflation resulting in a price increase of constructions materials. La forte inflation au Malawi entraîne une hausse des prix des matériaux de construction.

## Slide 11: 9. Recommendations and conclusion
The materials support and constructions answered the real needs of the rural health facilities in their effort to provide quality care services, and need to continue if funds are available. It is the most sustainable intervention for the access and availability of care in the rural communities. However, deep and proper needs assessment must be completed. Le soutien en matériel et les travaux de construction ont répondu aux besoins réels des structures de santé rurales et devraient être poursuivis si les financements sont disponibles. C’est l’intervention la plus durable pour améliorer l’accès aux soins et leur disponibilité au sein des communautés rurales. Toutefois, une évaluation approfondie et rigoureuse des besoins doit être réalisée au préalable.
Strong key modalities must be discussed and agreed with the health authorities and health facilities before any donation is made to ensure sustainability. Des modalités clés solides doivent être discutées et convenues avec les autorités sanitaires et les établissements de santé avant tout don, afin de garantir la pérennité.
When starting a renovation or a construction, the materials procurement duty must remain Inter Aide’s responsibility to save costs and ensure quality. Lorsqu’on entame une rénovation ou une construction, la responsabilité de l’approvisionnement en matériaux doit rester celle d’Inter Aide afin de réduire les coûts et de garantir la qualité.
Donations are mostly not sustainable (need to be replaced over time) but very critical in the provision of quality of care, need to be continued Les dons ne sont généralement pas durables (ils doivent être remplacés au fil du temps) mais sont essentiels à la fourniture de soins de qualité ; ils doivent donc être poursuivis.
Installation and maintenance of water systems was concluded to be important in the service provision but expensive and needing regular support (so unsustainable). The well must be deep enough and durable pumps must be recommended. L'installation et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau constitue un élément important de la prestation de services, mais coûteux et nécessitant un appui régulier (et donc pas pérenne). Le puits/forage doit être suffisamment profond et il convient de recommander des pompes résistantes.
The community managed approach in construction is recommended. It is cost effective and promote the involvement and ownership of the stakeholders. Il est recommandé d'adopter une approche de gestion communautaire pour les constructions : rentable et favorise l'implication et l'appropriation du projet par les parties prenantes.